УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ СОШ № 84

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.А.Плюхина

Приказ \_\_\_\_ от \_\_\_\_сентября 2015 года

**План-график мероприятий («дорожная карта»)**

**по обеспечению введения и реализации федеральных государственных образовательных стандартов образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в МБОУ СОШ № 84 на 2015-2018 годы**

**Цель:** создание условий для введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее – ФГОС ОВЗ).

**Задачи:**

**-** обеспечение гарантий получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья;

**-** обеспечение государственных гарантий реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ дифференцированных уровней и вариантов общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

**-** обеспечение единства образовательного пространства муниципального образования «город Екатеринбург» относительно получения общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

**-** обеспечение равных возможностей социального развития и освоения общего образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья независимо от характера и степени выраженности данных ограничений;

**-** обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и организационных форм общего образования, возможности формирования образовательных программ различных уровней сложности и направленности с учётом особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

**Направления:**

нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ;

финансово-экономическое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ;

организационное обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ;

кадровое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ;

информационное обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ;

материально-техническое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятия | Сроки реализации | Ответственные исполнители | Ожидаемые результаты |
| Уровень общеобразовательной организации |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | **Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ** |
| 1.1 | Разработка нормативных правовых актов, обеспечивающих введение и реализацию ФГОС ОВЗ | Август 2015 – май 2016 | Директор, заместители директора | Разработка и утверждение плана-графика (дорожная карта) введения ФГОС ОВЗ в ОО. Приведение локальных актов, должностных инструкций работников ОО в соответствие с требованиями ФГОС ОВЗ |
| 1.2 | Проведение мониторинга готовности ОО к введению ФГОС ОВЗ (нормативно-правовое, финансовое, организационно-методическое, кадровое, информационное, материально-техническое обеспечение) | Сентябрь 2015-Апрель 2016 | Директор, заместители директора  | Проведение внутреннего аудита готовности МБОУ СОШ № 84 к введению ФГОС ОВЗ (участие в опросах, заполнение карты готовности к введению ФГОС ОВЗ, подготовка информационно-аналитических материалов) |
| 1.3 | Организация и проведение инструктивно-методических совещаний с руководителями ОО по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | В течение 2015-2016 года | Администрация | Проведение педсоветов, совещаний, заседаний М/О о методических рекомендациях Минобрнауки России, МОПО СО по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ |
| 1.4 | Разработка и утверждение проектов адаптированных основных общеобразовательных программ обучающихся с ОВЗ, рабочих программ учебных предметов, коррекционных индивидуальных программ и т.д. в общеобразовательной организации | Сентябрь 2015 года -август 2016 | Директор, рабочая группа | Разработка и утверждение проекта адаптированной основной образовательной программы обучающихся с ОВЗНаличие рабочих программ учебных предметов, индивидуальных коррекционных программ обучающихся с ОВЗ, УМК и т.д. в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ (при наличии) |
| 1.5 | Мониторинг условий готовности МБОУ СОШ № 84 к введению ФГОС ОВЗ  | Сентябрь 2015 года-июнь 2016 года  | Администрация | Проведение мониторинга на уровне ОО, подготовка аналитических материалов, определение перспективных направлений развития ОО, корректировка плана мероприятий по введению ФГОС ОВЗ.  |
| 1.6 | Мониторинг условий реализации ФГОС ОВЗ | Декабрь 2017 года | Администрация | Проведение мониторинга на уровне ОО, подготовка аналитических материалов, определение перспективных направлений реализации ФГОС ОВЗ.  |
| 1.7 | Создание рабочей группы по вопросам обеспечения мероприятий для введения и реализации ФГОС ОВЗ | Август-сентябрь 2015 года | Директор, заместители директора, педагоги | Приказ о создании рабочей группы в МБОУ СОШ № 84 по обеспечению введения и реализации ФГОС ОВЗ.  |
| **2**. | **Финансово-экономическое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ** |
| 2.1 | Формирование муниципального задания с учетом необходимости обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в условиях введения и реализации ФГОС ОВЗ | 2015-2016 годы | Директор | Эффективное планирование расходов средств областного и муниципального бюджетов |
| 2.2 | Мониторинг финансового обеспечения реализации прав обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС ОВЗ | 2015-2016 годы | Директор | Определение объема расходов, необходимых для реализации АООП и достижения планируемых результатовКорректировка и выполнение муниципального задания, локальных актов в соответствии с ФГОС ОВЗ |
| **3.** | **Организационное обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ** |
| 3.1 | Организация деятельности рабочей группы по обеспечению мероприятийпо введению и реализации ФГОС ОВЗ в МБОУ СОШ № 84 | Ежеквартально | Руководитель рабочей группы | Приказ о создании рабочей группы в МБОУ СОШ № 84 по обеспечению введения и реализации ФГОС ОВЗ. |
| 3.2 | Организация и проведение инструктивно-методических мероприятий по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ  | 2015-2016 годы | Педагогический коллектив МБОУ СОШ № 84 | Организация и проведение инструктивно-методических мероприятий (совещания, заседания МО, и т.д.) по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ в МБОУ СОШ № 84.Участие руководящих и педагогических работников в мероприятиях, проводимых МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом Учителя», районными ИМЦ, МБУ ЕЦПППН «Диалог», на базах «стажировочных площадок» Свердловской области |
| **4.** | **Кадровое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ** |
| 4.1 | Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководящихся и педагогических работников МБОУ СОШ № 84 по вопросам реализации ФГОС ОВЗ | 2015-2018 годы | Директор, заместители директора, педагогические работники | Мониторинг потребности педагогических работников МБОУ СОШ № 84 в повышении квалификации  |
| 4.2 | Разработка плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников МБОУ СОШ № 84 по вопросам реализации ФГОС ОВЗ | Октябрь2015- декабрь 2018 | Директор, заместители директора | План-график повышения квалификации педагогических и руководящих работников МБОУ СОШ № 84 по вопросам реализации ФГОС ОВЗ |
| 4.3 | Организация и проведение обучающих мероприятий (семинары, мастер-классы, круглые столы, совещания) по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | 2015-2018 | Директор, заместители директора, руководители ШМО | Организация и проведение педсоветов (принятие управленческих решений), совещаний, заседаний М/О.Проведение мероприятий по обеспечению кадровых условий МБОУ СОШ № 84 в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ. Представление опыта работы с обучающимися с ОВЗ.Участие руководящих и педагогических работников в мероприятиях, проводимых МБУ ИМЦ«Екатеринбургский Дом Учителя», районными ИМЦ, МБУ ЕЦПППН «Диалог», на базах «стажировочных площадок» Свердловской области (МОПО СО) |
| 4.4 | Психолого-педагогическое сопровождение МБОУ СОШ № 84 по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | 2016-2018 годы | Заместители директора | Участие руководящих и педагогических работников в обучающих мероприятиях. Организация сопровождения молодых специалистов (определение наставников для молодых специалистов) |
| 5. | **Информационное обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ** |
| 5.1 | Организация и проведение совещаний, конференций, семинаров, педагогических чтений по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | 2015-2018 годы | Директор, заместители директора, руководители ШМО  | Проведение педагогических советов, методических объединений и других мероприятий в МБОУ СОШ № 84 по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ.Участие руководящих и педагогических работников МБОУ СОШ № 84 в городских, областных и всероссийских мероприятиях по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ |
| 5.2 | Информирование участников образовательных отношений о подготовке к введению и реализации ФГОС ОВЗ  | Постоянно | Администрация МБОУ СОШ № 84  | Проведение совещаний, родительских собраний.Размещение информации о введении ФГОС ОВЗ на информационных стендах, сайте МБОУ СОШ № 84  |
| 5.3 | Обеспечение информационной открытости МБОУ СОШ № 84 по вопросам введения ФГОС ОВЗ | Постоянно | Администрация МБОУ СОШ № 84  | Организация публичной отчетности, самообследования МБОУ СОШ № 84 о результатах введения ФГОС ОВЗ  |
| 6. | **Материально-техническое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ** |
| 6.1 | Обеспечение соответствия материально-технических условий МБОУ СОШ № 84 требованиям ФГОС ОВЗ | Постоянно с 2016 года | Администрация МБОУ СОШ № 84  | Анализ материально-технического обеспечения введения и реализации ФГОС ОВЗ.Соответствие материально-технических условий МБОУ СОШ № 84 требованиям ФГОС ОВЗ |
| 6.2 | Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды МБОУ СОШ № 84 требованиям ФГОС ОВЗ | Постоянно | Администрация МБОУ СОШ № 84  | Условия для функционирования современной информационно-образовательной среды в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ |
| 6.3 | Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного центра МБОУ СОШ № 84 печатными и образовательными ресурсами. | Постоянно | Администрация МБОУ СОШ № 84  | Укомплектованность библиотечно-информационного центра печатными и образовательными ресурсами |